Contenido

1.	DETALLE DEL CONTRATO	2

2.	OBJETIVO	2

3.	ALCANCE.	2

4.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.	2

5.	RESPONSABLES.	2

6.	DEFINICIONES RELEVANTES	3

7.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	4

7.1.	REQUERIMIENTOS GENERALES	4

7.2.	RETIRO DEL GROUT VIEJO	4

7.3.	PREPARACION DE CIMENTACIONes, bases de concreto	5

7.4.	PERNOS DE ANCLAJE	5

7.5.	PREPARACION DEL BASTIDOR/SKID	5

7.6.	INSTALACIÓN DE LOS BASE PLATE	6

7.7.	NIVELACIÓN DEL BASTIDOR/SKID	7

7.8.	ENCOFRADO	7

7.9.	REUNIÓN PRE-GROUT	7

7.10.	PREPARACIÓN DEL GROUT	8

7.11.	APLICACIÓN GROUT EPOXICO DE SOPORTE O NIVELACIÓN	10

7.12.	FRAGUADO	10

7.13.	ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GROUT DE NIVELACIÓN	11

7.14.	ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA	11

7.15.	CIERRE DE DOCUMENTACIÓN	11

8.	PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS	12

9.	SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	14

9.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL	14

9.2.	SALUD OCUPACIONAL	14

9.3.	MEDIO AMBIENTE	15

10.	RECURSOS	15

10.1.	PERSONAL	15

10.2.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15

11.	REGISTROS ASOCIADOS	16

12.	FICHAS TECNICAS	16

13.	CONTROL DE CAMBIOS	17

# DETALLE DEL CONTRATO

Servicio especializado para realizar la reparación civil, el montaje, apoyo y nivelación con grout epoxico de las bases plates y soportes de concreto del tambor de lodos correspondiente a la caldera B2952 de PLANTA BALANCE de la REFINERÍA DE ECOPETROL S.A EN BARRANCABERMEJA.

# OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de las actividades necesarias para el cambio de la actual y nueva interface de anclaje de  componentes y/o equipos dinámicos con alineación crítica donde la vibración, las cargas dinámicas y las temperaturas extremas son una preocupación; asegurando que se cumplan las especificaciones del cliente y garantizando un desarrollo seguro de las actividades.

# ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para el proceso el cambio y aplicación de grout epoxico de apoyo/nivelación de los Base Plate presentes en las bases de concreto de la caldera B2952, generando a través de la aplicación de los componentes Resina, Catalizador y Agregado del grout la eliminación de resonancias y asegurando un nuevo monolitismo.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute API 686 denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design".

# RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

# DEFINICIONES RELEVANTES

| CONCEPTO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| GROUT EPOXICO | Son productos compuestos por resina epóxica termoestable, catalizador de poliamidas y un agregado compuesto de sílice y cuarzo. CHOCKFAST RED es un grout epoxico de tres componentes, de alta resistencia, compuesto de una lechada 100% sólida, utilizado para el anclaje de maquinaria de gran tamaño y apoyo desoleras en todo tipo de fundaciones. |
| RESINA_GROUT | Resina epoxi es un tipo de plástico termoestable que, al combinarse con el catalizador, polimeriza y crea una estructura sólida y resistente. Esta resina confiere al grout epóxico propiedades como alta resistencia, dureza, resistencia química y buena adherencia. |
| CATALIZADOR_ GROUT | Es el componente que inicia la reacción química de curado, transformando la mezcla líquida en un material sólido y resistente. Es esencial para que el grout epóxico alcance sus propiedades finales, como alta resistencia y durabilidad. |
| BASE PLATE | Placa base común de soporte y/o estructura Base que integrará toda la unidad de bombeo, se utilizan comúnmente para aplicaciones más grandes, donde las clasificaciones de potencia van desde 20 HP a más. |
| AR | Documento cuyo fin es disminuir al máximo los riesgos y peligros que conllevan el desarrollo de cualquier actividad a través de la descripción de los pasos a realizar, la identificación de los riesgos que puedan ocasionar accidentes y los procedimientos de control necesarios para disminuir dichos peligros. |
| EJECUTOR | Persona asignada como responsable y líder por la dependencia ejecutora de un trabajo mediante un permiso de trabajo otorgado por el Emisor; puede ser directo de ECOPETROL S.A o Contratista. Pertenece a la dependencia ejecutora. |
| EMISOR | Persona calificada de ECOPETROL S.A o de Contratista autorizado por ECOPETROL S.A, quien autoriza al Ejecutor para realizar un trabajo mediante un permiso de trabajo. Es el responsable geográfico del sitio donde se va ejecutar la actividad. En el caso de áreas de proceso, el Emisor es el Operador del Área, del campo o patio. Pertenece a la dependencia Emisora. |
| LINEA DE PELIGRO | Es el área alrededor del peligro que puede afectar a las personas, instalaciones o al medio ambiente. |
| PERMISO DE TRABAJO | Autorización que un emisor otorga a un ejecutor para que un grupo de trabajadores asignados realice una actividad específica, con un alcance limitado, en un equipo o sistema definido, en una fecha y horas establecidas y bajo unas condiciones previamente acordadas. |
| S A S | Sistema de aislamiento seguro |
| API 686 | Es una Práctica Recomendada del Instituto Americano del Petróleo (API) que proporciona directrices sobre la instalación y puesta en servicio de maquinaria rotativa, especialmente en las industrias petrolera, química y de gas. |
| MACIZADO | Rellenar un hueco con material bien unido y apretado, en este caso con Grout. |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

# REQUERIMIENTOS GENERALES

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance del mismo y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.

- El personal asignado a la ejecución deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) para este trabajo o en el Análisis de riesgos (AR).

- Instalación de encerramiento perimetral y cinta de precaución amarilla, avisos, entre otros, actividad a cargo del personal ejecutor.

- Disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas y funcionales, requeridos formatos pres operacionales diligenciados.

- Siempre que se requiera de iluminación para la ejecución del trabajo, se debe suministrar e instalar la iluminación requerida, cumpliendo con las normas internas de seguridad eléctrica.

- Manejar, transportar y almacenar, en la planta bajo especificaciones del fabricante todo el material (grout) requerido, La temperatura de almacenamiento deberá mantenerse entre 21° y 30° C. El material será acondicionado a 21° C mínimo, 40 horas antes de su mezcla y vertido.

- Disposición y transporte final de desechos donde se indique en el plan de Vertimientos y/o manejo de residuos o según disponga la interventoría.

# RETIRO DEL GROUT VIEJO

- Medición y ubicación planetaria de los Base Plate, niveles y referencias iniciales.

- Mediante herramienta neumática o manual para demolición se retira el grout de la periferia de cada componente del equipo retirando todo el grout actual, limpiando los casquillos y las roscas de los pernos de anclaje.

- Se procederá a desprender el Base plate mediante el uso herramienta eléctrica o manual para demolición, una vez este haya sido soltado de los pernos de anclaje y grout, se izará y retirará del área para adecuaciones metalmecánicas.

# PREPARACION DE CIMENTACIONes, bases de concreto

- De la cimentación principal (área de apoyo del equipo) deberá eliminarse por completo la lechada superficial, para obtener un sustrato firme, sano, rugoso, bien compactado y limpio de polvo, grasas.

- Para la recuperación y reparación de las posibles fisuras en las bases de concreto se realizará escarificación de las superficies perimetrales a la fisura, realizando corte 7cm a ambos lados de la fisura en toda su longitud, junto con la demolición de material se verificar si el acero se encuentra en buenas condiciones o se debe remover.

- Finalizado el picado y remoción del concreto superficial, las superficies expuestas deberán ser sopladas con aire comprimido seco, libre de suciedad, grasa y aceites, el área se cubrirá para protegerla; el acero de refuerzo se debe proteger con SikaTop 122 Plus de sika o similar homologado.

- Se revisará el estado de los anclajes de la máquina, su firmeza al sustrato y los hilos de sus roscas repasándolas o sustituyendo si fuese necesario.

# PERNOS DE ANCLAJE

- Para el reemplazo de los pernos de anclaje encamisados, las camisas se deben cortar a un nivel inferior del corte o punto de unión soldada a realizar en el anclaje; el interior de las camisas se rellenar con un material que impida la entrada de partículas, grout o sustancias al espacio anular.

- La recuperación de los espárragos de sujeción de los base plate del tambor de lodos, con aporte de soldadura E7018, empalme con soldadura con bisel de doble V para esparrago nuevo o cualquier otro método de recuperación de anclaje, es responsabilidad del Contratante.

# PREPARACION DEL BASTIDOR/SKID

No puede haber aceite ni pintura, grasa, oxidación etc. y de haberla, esta debe de ser removida. La limpieza es la mejor manera de prevenir una separación y deslizamiento por un bajo coeficiente de fricción. La mejor práctica para la preparación de los componentes que ayudarán a mitigar la vibración:

- Limpiar el bastidor de metal, placas o rieles del tipo de limpieza SSPC entre SP3 – SP6. Esto incrementará el coeficiente de rozamiento o fricción. No debe tener recubrimiento, si existe un recubrimiento sobre el acero, se recomienda utilizar un ajustador universal (Thinner, Solvente) o ser cepillada para retirar el acabado brillante de la pintura que la base estructural pueda tener.

- De ser necesario se dispondrá de agujeros adicionales: de vertido de mínimo 3 in, y de aireación o inspección en el caso del macizado de diámetro mínimo de 0.5 in. Según el diseño de los compartimientos al interior del bastidor y/o el plan de vertido del grout de nivelación y de macizado se ubicarán los orificios adicionales.

# INSTALACIÓN DE LOS BASE PLATE

Izar y posicionar el bastidor sin los equipos y/o componentes mayores a fin de reducir el peso de izaje y deflexiones estructurales, generando al tiempo las facilidades para la nivelación de precisión (Act. Por Contratante, izajes y movimiento de carga).

- De ser necesarias las juntas de expansión deben ser pegadas en su posición antes la instalación del skid con silicona ó un sellante epóxico.

- Las camisas/bolsillos de los pernos de anclaje deben estar limpias, secas y rellenos de un material moldeable sin adherencia que impida la entrada de contaminantes o el grout. Se protegerán (cinta de neopreno) las roscas expuestas de los pernos de anclaje para evitar la adherencia del grout, facilitando su elongación al torque o apriete final.

- Los tornillos de nivelación de todo el skid se asentarán sobre chapas de acero redondeadas, espesor mínimo ½”. Las roscas de los tornillos de nivelación quedarán embebidas en el grout, por lo tanto, se protegerá con grasa las roscas para facilitar su extracción después del tiempo de fraguado del grout.

- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga. Los bastidores deben izarse nivelados para facilitar el control de posicionamiento e ingreso de los pernos de anclaje, quedando apoyados sobre los tornillos de nivelación.

- Al instalar o posicionar el skid se garantizará que bajo todo punto de la placa base/placa de asiento, el grosor mínimo o altura de grout estará en cumplimiento con lo especificado por ingeniería del proyecto (En este caso estará MINIMO en 50 mm (2 in) según los establece el API686.

- Para la instalación del conjunto se seguirán en todo momento las instrucciones dadas por el fabricante del equipo o por la ingeniería encargada del proyecto, verificando al tiempo que ningún perno de anclaje quede inclinado. Utilizar Comisión topografica.

- La nivelación de precisión estará en satisfacción de las especificaciones y rangos del fabricante y/o los datos de ingeniería del conjunto, y una inspección preliminar de la alineación del equipamiento se incluirá para completar las Fichas de Datos finales.

# NIVELACIÓN DEL BASTIDOR/SKID

- La nivelación del equipo se realice de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Capítulo 5, Inyección de placas de montaje de las prácticas recomendadas API 686 / PIP REIE 686. La Ficha de Datos finales acerca de la nivelación y estarán en satisfacción de las especificaciones y mediciones tomadas inicialmente. Norma o tolerancia aplicable: 250 micrómetros por metro (0.003 pulg/pie) (0.25 mm/M).

- Todas las elevaciones de los skid´s debe ser dadas de acuerdo con los dibujos de construcción o de ingeniería, referenciaciones posicionales o cotas topográficas.

- La interventoría, el contratante o el supervisor delegado debe firmar el acta de nivelación del conjunto a satisfacción para proceder.

# ENCOFRADO

- Se utilizará madera cepillada para realizar el encofrado que deberá ser cubierto con 2 o 3 manos de cera o grasa. No se deben utilizar maderas porosas para el encofrado como tableros de conglomerado.

- El encofrado deberá ser resistente y hermético para evitar las fugas, las grietas y aperturas deberán ser selladas para prevenir fugas por la cabeza hidrostática del líquido y fuerzas desarrolladas por el vaciado del grout.

- El cimbrado se construirá lo suficientemente alto y resistente para soportar el grouteo y garantizar la cabeza hidráulica que facilite la fluencia del grout por debajo del base plate/skid, con esquineros conseguir franjas biseladas de 25 mm. a 45º en todos los ángulos verticales y en la superficie horizontal del grout. Las superficies internas del cimbrado se sellarán y se recubrirán de 3 capas de cera en pasta (Grasa).

- Los elementos de nivelación serán desmontados una vez que el grouting esté curado, por lo tanto, serán cubiertos con ceras, grasa o similar.

# REUNIÓN PRE-GROUT

- La reunión de pregrout debe ser realizada al menos un día antes del vaciado del grout para entender y estar de acuerdo con el procedimiento, para asegurar que todo el material necesario están disponibles y clarificar las responsabilidades. Deben asistir como mínimo a esta reunión: Técnico representante del fabricante del grout, Interventor, Supervisor de las actividades de grout, Ayudantes y obreros, Coordinador de materiales y Supervisor/coordinador de seguridad.

- Durante la reunión del pregrout, se tratarán los planes de contingencia a ser aplicados, tal como se debe manejar la situación (cuidados a tener ó post-poner) en caso cambio importante del clima, también, debe quedar claro que una vez la actividad de vaciado del grout se inicia, esta se debe llevar hasta la total terminación sin interrupción.

- Se recomienda que un representante del fabricante del grout esté presente, si el personal que va a realizar el trabajo no está familiarizado con los materiales del grout, formado e instalación y cosas por el estilo, ó si un equipo de propósito especial va a ser instalado.

# PREPARACIÓN DEL GROUT

- Las Fichas de Datos de Seguridad sobre Materiales y los EPP están disponibles y todo el personal participante en las tareas de grouteo se encontrará debidamente formado en materias de seguridad.

- El grout epoxico/sus componentes deben estar almacenados a una temperatura de aproximadamente 21°C (75°F) por un periodo 40 horas antes su preparación.

- Asegúrese que la fundación y superficies metálicas estén dentro del rango de temperatura 18 a 32°C (65 a 90°F)

- Los compuestos epoxicos tienen limitado el tiempo de utilización una vez mezclados 180 min a 21ºC. Ambos, tanto el tiempo desde el comienzo de la mezcla al último vertido como la temperatura desde el comienzo de la mezcla y al finalizar el último vertido deberán anotarse para el informe.

- La temperatura ambiente deberá ser superior a 13° C, durante la mezcla, vertido y curación del grouting.

- El equipo mezclador deberá estar limpio y libre de materiales extraños, óxidos, polvo y aceites. Utilizar un mezclador portátil limpio de baja velocidad 15-20 rpm.

- La resina epoxica y el reactivo que vienen en el mismo recipiente, deberán ser mezclados al menos durante 3 minutos y no más de 5 minutos antes del vertido, aproximadamente a 200 – 500 rpm.

- Hacer un corte a los sacos de agregado e ir vertiendo su contenido dentro de la mezcladora dejando la mezcla hasta que tenga un aspecto uniforme y húmedo al tacto. En la primera mezcla pueden usarse solamente 3 sacos, ya que se tiene una pérdida de resina por imprimación en las paredes de la mezcladora.

    - CARGUE Y DESCARGUE MANUAL DE MATERIALES

El manejo de cargas es una actividad frecuente, como norma de carácter general, siempre que sea posible, la manipulación de cargas se llevará a cabo con medios mecánicos adecuados y seguros. No obstante, cuando por las características propias del trabajo deba realizarse de forma manual, se tendrán en cuenta el riesgo considerando los siguientes factores:

- Características de la carga

- Esfuerzo físico necesario

- Características del medio de trabajo

- Exigencias de la actividad

- Características individuales del trabajador

Además de evaluar el riesgo, deberán adoptarse las medidas apropiadas para realizar el trabajo de forma segura y se garantizará la integridad de las personas, de los materiales a mover. Se utilizarán técnicas de levantamiento que tengan como principio básico mantener la espalda recta y hacer el esfuerzo con las piernas, a saber:

|  |  | Apoyar los pies firmemente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno de otro |  |  |  |  |
|  |  | Doblar las caderas y las rodillas para coger la carga bien pegada al cuerpo |  |  |  |
| Mantener la espalda recta y utilizar la fuerza de las piernas |  |  |  |  |  |  |

•	Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, utilizar la ayuda de medios mecánicos o alzarla entre varias personas.

•	El material que requiera ser cargado y descargado se realizará siempre y cuando este cuente con un peso de 25 kg a 50kg para ser movido manualmente.

•	Previo se consultará con operaciones el lugar donde se dispondrán los materiales.

•	Si el vehículo camioneta, mixer, o mezclador queda retirado del lugar de acopio se utilizará un montacargas manual o acopio temporal o bomba según aplique.

# APLICACIÓN GROUT EPOXICO DE SOPORTE O NIVELACIÓN

- Verificar que la posición del Bastidor-Skid (elevación y nivelación) este avalada por ingeniería o en satisfacción de las especificaciones, se debe contar con el acta firmada de liberación antes de proceder con la aplicación del grout epoxico.

- En contenedores limpios, se dispondrá la mezcla homogénea y humedad, dando inicio al vertido del grout en el sistema, la velocidad de flujo de vertido debe ser lo suficientemente lenta para permitir romper las burbujas de aire.

- Para aplicar el grout, se debe iniciar desde un extremo de la formaleta y llenar la cavidad completamente mientras se avanza hacia el otro extremo. Esto evitará que quede aire atrapado. No se debe vibrar el grout para facilitar el flujo de este, debido a que esto tiende a segregarlo (separación del agregado).

- Una vez iniciado el vertido del grout, se verificarán y dará cierre a posibles fugas. Los vertidos serán continuos sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios entre la cimentación principal y la bancada metálica.

- No tape los huecos de llenado ó venteo a menos que el grout ya se haya asentado lo suficiente (esto puede causar distorsión de la base debido a la expansión del grout).

- Se deberán construir muestras de 51 x 51 x 51 mm por cada número de colada, etiquetadas con el nombre del equipo y el lugar de la bancada donde se situo.

# FRAGUADO

- Registrar la hora de finalización de la última cantidad de grout aplicado.

- Grout Epoxico, ChockFast Red, CURE TIME:

36 hours @ 21oC (72oF);

24 hours @ 27oC (80oF);

18 hours @ 32oC (90oF).

- Se comprobará la dureza del grout antes del retiro del cimbrado y transcurrido mínimo el tiempo de curado 24 horas).

# ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GROUT DE NIVELACIÓN

- Luego de quitar el encofrado, la superficie de resina epoxídica deberá estar dura, no pegarse al tacto y resistente a la percusión. Se retira cualquier exceso de material y se dará acabado a la superficie de grout.

- Después del fraguado del grout, revisar la flexibilidad del grout. Lo anterior puede ser hecho con un micrómetro de deformación magnético colocado sobre el base plate para tomar datos referenciados a la base de concreto para chequear cualquier movimiento cuando cada perno de anclaje es reapretado. El movimiento del base plate no debe exceder los 20 micrómetros (0.0008 pulg.).

- Se lubricarán las roscas de los pernos de anclaje y se dará el par de apriete correspondiente luego de pasadas 36 horas mínimo de la aplicación del grout.

- Se protegerá el grout epoxico y la totalidad de la parte superior de la fundación debe ser pintada con una pintura antideslizante compatible con el grout para protegerla del aceite y el ambiente.

# ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Asegurar de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

# CIERRE DE DOCUMENTACIÓN

Se debe hacer cierre formal de la actividad cerrando el permiso de trabajo utilizado para la actividad y dejando soporte de los registros e informes generados, dentro de tiempos prudentes para el desarrollo administrativo del contrato.

# PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

| Peligro | Riesgo | Control | Responsable por el control |
| --- | --- | --- | --- |
| Extensiones, cables y/o conexiones deficientes | Eléctrico, Contacto indirecto con electricidad, | - Revisión del sistema eléctrico antes de realizar la conexión. - Antes de uso de extesiones eléctricas realizar un chequeo para validar posibles anomalías. - Realizar la verificación preoperacional de las extensiones eléctricas. - Verificar estado de los cables y conectores. Que no presenten roturas o condiciones sospechosas. - No dejar las conexiones, tomas o enchufes cerca de humedad o lugares con presencia de agua. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
| Manipulación, contacto y exposición a sustancias químicas(resina, catalizador) | Irritación de mucosas, malestar general | - Disponer y divulgar la MSDS de las sustancias químicas. - Uso de EPP como mínimo guantes de nitrilo, gafas, protección respiratoria. - Identificar y verificar la disponibilidad de duchas de emergencias - En el proceso de mezclado y vertido del grout epoxico se debe suministrar guantes largos y trajes tipo braga, debido a la alta probabilidad de filtraciones. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador. |
| Exposición a vibraciones (Operación de mezcladora, taladro) | MECÁNICO: Trastornos neurológicos y musculares | - Realizar pre operacional del equipo y verificar el buen estado del mismo. - Realizar charla sobre vibraciones, efectos y medidas preventivas - Realizar pausas activas - Disponer personal para hacer relevos. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
| Operación de herramienta eléctrica: Taladro, demoledor, pulidora, agitador, | Incendio y/o explosión, Quemaduras | - Realizar monitoreos permantes de atmosferas con equipo calibrado y personal competente. - Verificar estado de los cables y conexiones eléctricas que no presenten roturas en su coraza - Verificar que en área no se encuentren materiales combustibles - Disponer extintor con carga vigente - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria para humos y vapores, guantes largos, delantal de vaqueta, mangas) | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
|  | Cortes, heridas, Atrapamiento | - Realizar pre operacional del equipo y verificar el buen estado del mismo. - Las revoluciones del disco-grata deben corresponder con las de la pulidora. Bajo ninguna circunstancia deberán usarse discos-grata de menor revolución que el indicado - Consulte el manual del equipo y revise las condiciones de operación de las equipos y las medidas de seguridad, aplíquelas. - Está prohibido el uso de pulidora, taladro, demoledor sin el mango de sujeción. - Para cambiar la herramienta del equipo, desconectar siempre. |  |
| Exposición a ruido | Cefalea, Hipoacusia | - Realizar charla sobre protección auditiva - Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, gafas de seguridad, protección auditiva, etc) - Suministrar doble protección auditiva si se requiere. - Realizar pausas activas y descansos fuera del área | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |

| Peligro | Riesgo | Control | Responsable por el control |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficies resbalosas, lisas Maleza, Obstáculos en el área. | Locativo: Caídas, golpes contusiones, Fracturas daño a las personas. | - Identificar condiciones de acceso y del terreno, inspeccionando detalladamente identificando objetos, desniveles, tuberías y obstrucciones. - Mantener ordenado y aseado el lugar de trabajo. Recoger todos los residuos generados. - Coordinar con operaciones la actividad a realizar, cuando se presenten lluvias suspender las labores. - Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. - Definir los sitios para ubicar los equipos de emergencia y punto de hidratación. - Uso de los elementos de protección personal - En caso de incidente, detener la actividad, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico e informar al HSE, Coordinador u Operaciones. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
| Presencia de Ofidios, Insectos, Hongos, Bacterias, Microorganismos, Animales que Muerden). | Biológico: Mordedura, picadura | - No colocarse perfumes fuertes, no tomar bebidas dulces, sacudir la ropa al cambiarse la ropa en campo. - En caso de algún evento, Cúbrase los ojos, no grite, ni agite los brazos, si se encuentra en alguna zona fangosa cúbrase con barro. No se restriegue la piel, usar pinza para retirar el punzón de la avispa, utilizar los radios de comunicación. Trasladar al hospital o centro de salud más cercano. - Divulgar las rutas de emergencias y punto de encuentro, las cuales se deben encontrar libres de obstáculos para que permita su evacuación. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
| Machucones, Golpes, contusiones | Mecánico (Manipulación manual de cargas | - Revisar el buen estado de las herramientas, encabadas, diseño real, realizar la inspección de las herramientas. - Uso permanente de guantes de vaqueta y en posición defensiva y a la vista. No poner las manos entre elementos o partes que puedan atrapar, cortar o quemar (contrapesas, cranes, poleas, correas, guarda correas, cremallera y palanca del freno, estructura en general) - Asegure firmemente la porra cuando la utilice, ningún trabajador debe estar cerca de la línea de peligro cuando se emplee la porra (Arriba, adelante, atrás y abajo). - No ubicarse debajo de trabajos con empleo de herramientas que tengan el riesgo de caerse. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
| Lumbalgia, Dolores musculares | Biomecánico: (Postura prolongada, forzada) | - Realizar los respectivos estiramientos antes y después de ejecutar las labores. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador |
| Irritación Ocular. | Químico: Polvos, gases, vapores. | - Tener definidas y conocer las rutas de evacuación y punto de encuentro en el área a intervenir. - Usar los EPP requeridos para realizar esta actividad (Casco de seguridad blanco tipo safari y/o versatil, botas de seguridad punta de acero caña alta, gafas lente oscuros, guantes de vaqueta, ropa industrial, mascaras media cara con cartucho para vapores organicos y gases acidos, protectores auditivos tipo insercion, anatomico o copa según aplique. - Mantener en condiciones higiénicas las mascarillas media cara y demás EPP. - En presencia de fuga de gas en el contrapozo evacuar inmediatamente y dirigirse al punto de encuentro. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operado |
| Estrés, Deshidratación | Físico: Radiación solar, iluminación excesiva. | - Revisar que se tengan todos los elementos disponibles para la protección contra el sol como EPP, bloqueador, agua, etc. - Emplear el bloqueador solar y protegerse las partes descubiertas del cuerpo con la ropa de trabajo (Camisa manga larga) casco safari y/o versátil gafas de seguridad, Hidratarse permanentemente y realizar pausas activas a la sombra. | Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador. |

# SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

# SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Todos los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección personal de acuerdo al panorama de riesgos establecido.

- Los trabajadores asistirán a charlas diarias antes de iniciar la actividad, y seguir las recomendaciones dadas en la charla de seguridad haciendo énfasis en las tareas del día anterior con el fin de mejorar todas las condiciones.

- Para acceder al uso de cualquier herramienta, el personal asignado, deberá verificar el estado general de la misma, notificando cualquier novedad e disfuncionalidad que no garantice la correcta ejecución de sus labores.

- En todo momento al requerirse trabajos con herramienta eléctrica debe asegurarse que no existan gases en el ambiente, prueba de gases es necesaria.

- El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir los accidentes. Así mismo debe disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos, arnés y líneas de vida.

- Toda actividad requiere haber diligenciado el permiso de trabajo para el inicio de labores y AR, dependiendo del  tipo de actividad a realizar, y de la ubicación del sitio de trabajo, pueden requerirse uno o más permisos de trabajo. Estos deberán haber sido tramitados con anterioridad de acuerdo con el procedimiento de permiso de trabajo.

# SALUD OCUPACIONAL

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y los controles que existen; charlas, capacitaciones y conversatorios son un apoyo por parte del personal HSE y de la ARL.  Tener presente los Contactos de emergencia:

En cualquier tipo evento, operaciones: Radio __________________________

Evento ocupacional: Capa: ____________________________________________

Incendio o explosión: Control emergencias _______________________________

Personal ejecutor: 	Ingeniero Residente: _________________________________

Ingeniero Especialista: _______________________________

# MEDIO AMBIENTE

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | CONTROLES | RESPONSABLE DEL CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.) | Contaminación del suelo | - Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa | Ejecutores HSE |
| Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos. | -Contaminación del suelo, drenajes naturales. -Contaminación de la vegetación. - Deterioro del paisaje. | - Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental. | Ejecutores HSE |
| Generación de material particulado | Contaminación del aire. | - Realizar cerramiento para confinar el material particulado | Ejecutores |

# RECURSOS

# PERSONAL

(1) Ingeniero especialista, residente del proyecto.

(1) Oficial civil con experiencia de 2 años en aplicaciones de grout epoxico.

(2) Auxilar técnico con experiencia de 1 años en aplicaciones de grout epoxico.

# EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipos manuales:

Porras bronce (2-5 Lbs) y martillos de goma.

Cinta de información, avisos y marcadores industriales.

Pala redonda y curva (2).

Mangueras para aire (60 psi).

Espátulas de 2” y 3” (4), palustres mediados y grandes (4)

Baldes plásticos (15) y carretilla (1).

Plástico industrial para cubrir áreas de posible afectación de grout.

Bisturí industrial (3) y marco de segueta (2).

Eslingas y manila en diferentes diámetros y longitudes.

Cepillos de acero, grata de bronce.

Aplicador de resinas epoxicas bi-componente.

- Equipos eléctricos:

Taladro roto percutor frontal de baja velocidad o velocidad ajustable (3).

Pulidora (Corte y grata) de 4 ½” (1) y 7” (1) .

Agitador anti espuma o burbuja (2).

Mezcladora de bajas revoluciones (2).

Equipo airless de inyección de resinas

Extensiones eléctricas con conectores especializados.

- Equipos mecánicos:

Equipo de izaje certificado.

Nivel de gota de precisión (2).

Juego de destornilladores de pala y estría (2).

Juego de llaves fijas (1) y para tubo (1).

Juego de copas, rache, palanca, extensiones, torquímetro (1).

Kit de machuelos roscados y Juego de brocas para acero, concreto (2).

Válvulas de bola, graseras, nipes y centro punto-botadores (2).

- Equipos electrónicos:

Sensor infrarrojo de temperatura.

Pinza voltiamperimetrica.

Nivel láser, trípode, receptor de señal.

Estación total, topográfico.

Nivel óptico.

# REGISTROS ASOCIADOS

- Anexo 1. Lista de verificación de aplicación de grout epoxico.

- Anexo 2. Registro de nivelación

# FICHAS TECNICAS

- Technical Bulletin # 617R, GROUT CHOCKFAST RED.

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHAS |  |  | CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05/02/2026 |  |  | Emisión para verificación y aprobación por ingeniería y/o interventoría. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |
| FIRMA |  | FIRMA |  |  | FIRMA |  | FIRMA |
| NOMBRE: Fredy A. Sierra |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE: Jorge A. Moreno |  | NOMBRE: |
| CARGO: Proyectos, Especialista en Grout |  | CARGO: |  |  | CARGO: Ing Mecanico Esp. Grout |  | CARGO: |
| APROBÓ |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  |  | CARGO: |  |  | FIRMA: |  |